ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год

за отчетный период 9месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Муниципальная  программа  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 1444,7 | 1444,7 | 1194,6 | 250,1 |
|  | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 0,0 |
| 1 | Расходы на приобретение ранцевых огнетушителей | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | приобретение ранцевых огнетушителей | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Х | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 987,7 | 987,7 | 795,2 | 192,5 |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Иные межбюджетные трансферты | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 68,8 | 68,8 | 35,2 | 33,6 |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Иные межбюджетные трансферты | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 876,1 | 876,1 | 760,0 | 116,1 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Иные межбюджетные трансферты | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 42,8 | 42,8 | 0,0 | 42,8 |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Х | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 436,9 | 436,9 | 379,6 | 57,7 |
| 5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Содержание спасателей | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 380,9 | 380,9 | 323,3 | 57,7 |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения безопасности на воде | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | приобретение основных средств и материальных запасов | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 210. На реализацию Муниципальной программы в 2022 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет за 9 месяцев 2022 года) предусмотрено средств в объеме 1444,7 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- Пожарная безопасность.

подпрограмма 2 – Защита от чрезвычайных ситуаций.

подпрограмма 3- Обеспечение безопасности на воде.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 20,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 20,1 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 987,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 795,2 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год предусмотрено 436,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 379,6 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник отдела

муниципального хозяйства О. С. Шевченко

Начальник

финансово - экономического отдела Е. В. Хрипунова