

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. Константиновск № 78.13/1416-П

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского городского поселения»**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет**:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского городского поселения» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А.В. Агаркова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Проект вносит отдел муниципального хозяйства

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 29.12.2022 № 78.13/1416-П

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского городского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | | | | | | | |
| Всего | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет Константиновского городского поселения | | Бюджет  Константиновского района | | внебюд-жетные источники | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1 | | Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступ­ным и комфортным жи­льем населения Константиновского городского поселения» | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | **X** | | **X** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **-** | | **-** | |
| 2 | | **Подпрограмма 1** «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | | **31.12.2023** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |  | |  | |
| 3 | | ОМ 1.1. Расходы на проведение оценки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | снижение доли населения, проживающего в домах блокированной застройки, многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | | **31.12.2023** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |  | |  | |
| 4 | | ОМ 1.2.Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | |  | | снижение доли населения, проживающего в домах блокированной застройки, многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | | **31.12.2023** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | Контрольное мероприятие | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | |
| 6 | | Итого по муниципальной программе | | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | | Х | | **Х** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |