

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 г. Константиновск 78.13/1418-П

**Об утверждении плана**

**реализации муниципальной**

**программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения»**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения ««Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А.В. Агаркова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Проект вносит отдел муниципального хозяйства

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 29.12.2022 № 78.13/1418-П

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) |
| Всего | федеральный бюджет | областнойбюджет | бюджет Константиновского городского поселения  | БюджетКонстантиновского района | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | **X** | **X** | **36218,5** | **0** | **0** | **36218,5** | **-** | **-** |
| 2 | Подпрограмма 1«Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Константиновского городского поселения | **31.12.2023** | **10558,1** | **0** | **0** | **10558,1** |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1Содержание зеленых насаждений | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Озеленение территории | **31.12.2023** | 321,2 | **0** | **0** | 321,2 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.1Мероприятие по содержанию зеленых насаждений | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Озеленение территории | **31.12.2023** | 321,2 | **0** | **0** | 321,2 |  |  |
| 3.2 | Контрольное мероприятие Заключение контракта по поливу | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | **31.12.2023** | 321,2 |  |  | 321,2 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2Уличное освещение | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Содержание сетей уличного освещения в полном объеме. Повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения | **31.12.2023** | 4130,2 | **0** | **0** | 4130,2 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3Уличное освещение в рамках Энергосервисного контракта | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | **31.12.2023** | 4492,0 | **0** | **0** | 4492,0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.4Содержание сетей уличного освещения | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Сохранение памяти жителей о погибших защитниках города | **31.12.2023** | 1251,8 | **0** | **0** | 1251,8 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.4.1Техническое обслуживание линий уличного освещения | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Сохранение памяти жителей о погибших защитниках города | **31.12.2023** | 1251,8 | **0** | **0** | 1251,8 |  |  |
| 6.2. | Контрольное мероприятие Заключение контракта на обслуживание сетей | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | **31.12.2023** | 1251,8 | **0** | **0** | 1251,8 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6Тральные работы | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Константиновского городского поселения | **31.12.2023** | 33,1 | **0** | **0** | 33,1 |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 1.6.1Проведение местного траления акватории, по определению препятствий у пассажирского причала | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Константиновского городского поселения | **31.12.2023** | 33,1 | **0** | **0** | 33,1 |  |  |
| 7.2 | Контрольное мероприятие Заключение контракта по обследованию акватории р. Дон | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | **31.12.2023** | 33,1 |  |  | 33,1 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7Дезинсекционная обработка территории | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Освещение улиц для безопасного прохода жителей | **31.12.2023** | 196,5 | **0** | **0** | 196,5 |  |  |
| 8.1 | Мероприятие 1.7.1Проведение акарицидной обработки территорий общего пользования от клещей, и комаров | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Освещение улиц для безопасного прохода жителей | **31.12.2023** | 196,5 | **0** | **0** | 196,5 |  |  |
| 8.2 | Контрольное мероприятие Заключение контракта по обработке территорий общего пользования | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | **31.12.2023** | 196,5 |  |  | 196,5 |  |  |
| 9 | ОМ 1.10 Благоустройство общественных территорий | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Константиновского городского поселения | **31.12.2023** | 133,3 | **0** | **0** | 133,3 |  |  |
| 10 | Контрольное мероприятие  | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | **31.12.2023** | Х |  |  | Х |  |  |
| 11 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | **31.12.2023** | **25660,4** | **0** | **0** | **25660,4** |  |  |
| 12 | Основноемероприятие 2.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (выплаты персоналу КУ) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание эстетического вида города | **31.12.2023** | 18267,6 | **0** | **0** | 18267,6 |  |  |
| 13 | Основноемероприятие 2.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных услуг) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки | **31.12.2023** | 7309,7 | **0** | **0** | 7309,7 |  |  |
| 13.1 | Мероприятие 2.2.1Проведение работ по поддержанию эстетического вида территории Константиновского городского поселения  | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки | **31.12.2023** | 7309,7 |  |  | 7309,7 |  |  |
| 13.2 | Контрольное мероприятие  | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | **31.12.2023** | Х |  |  | Х |  |  |
| 14 | Итого по муниципальной программе | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Х | **Х** | **36218,5** | **0** | **0** | **36218,5** |  |  |