**Информация к отчету об исполнении плана реализации**

 **муниципальной программы Константиновского городского поселения**

**« Развитие физической культуры и спорта»**

**за 9 месяцев 2023 года**

Муниципальная программа Константиновского городского поселения « Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 217 (далее -муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 150 047,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 150 047,4 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения» постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2022 № 78.13/1429-П утвержден план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения на 2022 год (далее – план реализации).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения»;

Подпрограмма 2 – « Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении»

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения» на 2023 год предусмотрено 47,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено – 47,4 тыс. рублей.

Планом реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения» предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

1.1 Физическое воспитание населения Константиновского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий. По данному мероприятию бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 47,4 тыс. рублей для обеспечения проведения турнира по вольной борьбе, посвященного Дню города Константиновска.

1.2 Меры по развитию студенческого спорта. По данному мероприятию бюджетные ассигнования не запланированы.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении » на 2023 год предусмотрено 150 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено – 150 000,0 тыс. рублей.

Планом реализации подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении» предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия.

2.1 Строительство, реконструкция и благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения. По данному мероприятию бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 150 000,0 тыс. рублей на возведение модульного спортивного зала с оборудованием и инвентарем в хуторе Старозолотовский Константиновского района.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 9 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 « Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского городского поселения»** | **Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров****Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова**  | **X** | **X** | **X** | **47,4** | **47,4** | **0,0** |  |
| 2 | Основное 1.1 мероприятие «Физическое воспитание населения Константиновского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. МакаровНачальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | В Константиновском городском поселении проведено более 90 различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В соревнованиях участвовало более 4000 человек разных возрастных групп населения поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 47,4 | 47,4 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1Создание необходимых условий для развития спортивно-массовой и оздоровительной работы в Константиновском городском поселении | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. МакаровНачальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | В Константиновском городском поселении действуют 10 спортивных площадок, все площадки доступны для занятия физической культурой и спортом. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2Проведение всероссийских, областных, городских соревнований, чемпионатов, первенств и турниров по видам спорта  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. МакаровНачальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | За 9 месяцев 2023 года проведено более 10 областных зональных соревнований, 70 городских соревнований по следующим видам спорта: футбол, вольная борьба, баскетбол, волейбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы, пулевая стрельба, бильярд. 1 фестиваля ВФСК ГТО (зимний), а также прием нормативов ГТО в образовательных организациях и у населения Константиновского городского поселения.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 47,4 | 47,4 | - |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. МакаровНачальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | За 9 месяцев 2023 года приобретение спортивного инвентаря не осуществлялось. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 6 | Контрольное событие 1.1.2  Проведение областных зональных соревнований по футболу, мини-футболу. Областные турниры по мини-футболу среди юношей.Городские первенства по баскетболу, мини-футболу  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. МакаровНачальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | Запланированные спортивно-массовые мероприятия проведены на 80%, остальная часть мероприятий будет проведена в 4 квартале 2023 года . | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| **7** | **Основное 2.1 мероприятие** **«Меры по развитию студенческого спорта»**  | **Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров****Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова** | Проведена Спартакиада ПОО среди профессиональных образовательных организаций. Также студенты 3-х профессиональных образовательных организаций участвовали в муниципальном этапе Спартакиады Дона. По остальным мероприятиям сроки контрольных событий не наступили. | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8 | Мероприятие 2.1.1Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Константиновского городского поселения путем включения дополнительных физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. МакаровНачальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | В Константиновском городском поселении проводятся соревнования среди студентов по следующим видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы. Также студенты 3-х средне - специальных учебных заведений участвуют в муниципальном этапе Спартакиады Дона. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.2Проведение мероприятий по популяризации студенческого спорта среди населения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. МакаровНачальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | Ежегодно увеличиваются спортивные мероприятия среди студентов. Проводиться освещение мероприятий в информационном поле. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| **10** | **Подпрограмма 2** **«Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском городском поселении»** | **Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макаров****Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова** | **X** | **X** | **X** | **150 000,0** | **150 000,0** | **0,0** |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1«Строительство, реконструкция и благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения». | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. МакаровНачальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова |  Заключен муниципальный контракт № 1 от 28.08.2023 между МБУК ВСДК и ООО « Проммодульизготовление» на сумму 150 000,0 тыс. рублей на возведение модульного спортивного зала с оборудованием и инвентарём в хуторе Старозолотовский Константиновского района, включая поставку и монтаж . Срок выполнения работ 25.12.2023 года.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150 000,0 | 150 000,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1« Благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. МакаровНачальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова | В течение 9 месяцев 2023 года силами МКУ « Чистая станица» благоустроены 10 спортивных площадок на общей площади 9667,9 м.кв. В рамках благоустройства спортивных площадок проведены такие работы как: выравнивание песком территории спортивных площадок, покос травы и сбор мусора в течение отчетного периода на территории спортивных площадок, ремонтные работы по замене износившихся металлических и деревянных деталей спортивных тренажеров, покраска конструкций оборудования. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 12 | **Итого по муниципальной программе**  | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
| **Администрация Константиновского городского поселения**  | **X** | **X** | **X** | **150 047,4** | **150 047,4** | **0,0** |  |

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А.С. Макаров

Начальник финансово-экономического отдела Е.В. Хрипунова