

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2023 г. Константиновск 78.13/1798-П

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения ««Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения»»**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А.В. Агаркова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 26.12.2023 № 78.13/1798-П

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского городского поселения | Бюджет  Константиновского района | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Константиновского района»** | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | **X** | **X** | **770,0** | **0** | **0** | **770,0** | **-** | **-** |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения»территории | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения | **31.12.2024** | **770,0** | **0** | **0** | **770,0** |  |  |
| 2.2. | ОМ 1.1. Разработка и изготовление проектно-сметной документации, экспертиза и определение достоверной стоимости ПСД по благоустройству общественных территорий в г. Константиновске» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения | **31.12.2024** | **770,0** | **0** | **0** | **770,0** |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.1.1  Мероприятие по разработке ПСД | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Заключение контрактов | **31.12.2024** | **770,0** |  |  | **770,0** |  |  |
| 2.2.2 | Контрольное мероприятие  Выполнение условий договора | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об реализации муниципальной программы | **31.12.2024** | **770,0** |  |  | **770,0** |  |  |
| 2.1 | Контрольное мероприятие по программе | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об реализации муниципальной программы | **31.12.2024** | **Х** |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | **31.12.2023** | **770,0** | **0** | **0** | **770,0** |  |  |