

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 19.03.2024 | Константиновск № 78.13/227-П |  |

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении» за 2023 год»**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018г. № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения» (с изменениями от 31.12.2019г. №1008), постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 г. № 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 214 (в ред. от 31.12.2019г. № 999, от 29.10.2020 №710, от 19.03.2021 №175, 30.12.2022 № 78.13/1434-П) за 2023 год (далее - отчёт) согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения Макарова А.С.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Постановление вносит отдел муниципального хозяйства

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения от 19.03.2024 № 78.13/227-П

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении» за 2023 год

Раздел 1. Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Реализация Программы в 2023 году была направлена на создание условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках Программы субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась консультационная и информационная поддержка.

В целях создания благоприятного предпринимательского климата, а также условий для ведения бизнеса в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении», утверждённой постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018г. № 214 (в ред. от 31.12.2019г. № 999, от 29.10.2020 №710, от 30.12.2021 №191, от 30.12.2022 № 78.13/1434-П) (далее - Программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- ежеквартально совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России №4 по Ростовской области, проводились бесплатные семинары по вопросам изменения налогового законодательства;

- на официальном сайте Константиновского городского поселения актуализируется информация в разделах «Малое и среднее предпринимательство». На постоянной основе размещается актуальная информация о конкурсах, выставках, ярмарках;

- специалисты администрации принимали участие в интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, во встречах по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;

- в отчетном периоде жителям города было оказано 17бесплатных консультаций по направлению подпрограммы «Защита прав потребителей в Константиновском городском поселении». Предоставление консультационных услуг населению города в сфере защиты прав потребителей осуществлялось на бесплатной основе в полном объеме;

- в районной газете «Донские огни» освещались вопросы ведения предпринимательской деятельности Константиновского городского поселения;

-в целях развития малого и среднего предпринимательства в городе продолжают работать: МФЦ Константиновского района, НП ИКЦ «Фермер», и т.д. по оказанию консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, обеспечения взаимодействия организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, и органов службы  
занятости населения городского поселения.

В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении, как одного из приоритетных направлений деятельности Администрации Константиновского городского поселения, будет продолжена реализация мероприятий Программы в 2024 году.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных  
основных мероприятий и мероприятий приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В 2023 году муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Константиновском городском поселении» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

В рамках **подпрограммы 1** «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

**Основное мероприятие 1.1.** Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Специалистами Администрации Константиновского городского поселения проведено 5 консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Участниками подпрограммы НП ИКЦ «Фермер» оказывается методическая помощь по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Ин­формирование субъектов МСП, ОМСУ и всех желающих создать собственное дело осуществляется на постоянной основе в сети Интернет и на страницах районной газеты «Донские огни».

Ежеквартально, совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России №4 Ростовской области, проводились бесплатные семинары по вопросам изменения налогового законодательства.

**Основное мероприятие 1.2.** Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

В рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» осуществлялись мероприятия, направленные на улучшение имиджа предпринимательской деятельности.

В целях повышения доступности получения государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и сокращения сроков прохождения разрешительных процедур на базе МАУ МФЦ г. Константиновска оказывался целый ряд услуг, непосредственно необходимых субъектам предпринимательства.

**Основное мероприятие 1.3.** Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

В направлении «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» осуществлялись мероприятия, направленные на развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

**Основное мероприятие 1.4.** Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства.

Профессиональные и рейтинговые конкурсы в сфере предпринимательства не осуществлялись ввиду отсутствия заявок на участие.

**Основное мероприятие 1.5.** Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП.

Определялась тенденция роста или снижения показателей.

В рамках **подпрограммы 2** «Защита прав потребителей в Константиновском городском поселении» предусмотрена реализация 3основных мероприятий.  
 **Основное мероприятие**

**2.1.** Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2023 года на постоянной основе.

В рамках направления «Обеспечение системы защиты прав потребителей» в 4-ом квартале 2023 года была организована работа «общественной приемной» по защите прав потребителей, в рамках деятельности которой жителям города были предоставлены бесплатные консультации по вопросам защиты прав потребителей. Оказано 1бесплатных консультаций.

**Основное мероприятие**

2.2.Информационное обес­печение потребителей. Просвещение и популя­ризация вопросов защиты прав потребителей.

В целях создания равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей в рамках направления «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» в средствах массовой информации размещались публикации по вопросам защиты прав потребителей.

**Основное мероприятие**

2.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации Программы, наряду с прежними факторами (падение платежеспособности потребителей, невозможность кредитования и пр.) на результаты деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в поселении оказали влияние следующие факторы:

- усиление конкуренции со стороны крупных торговых сетей;

-уменьшение количества граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью;

- рост стоимости кредитных ресурсов;

- отсутствие прямой финансовой поддержки регионального и федерального бюджетов;

- рост цен и инфляции.

Одновременно необходимо отметить тот факт, что вышеуказанные факторы не повлияли на решение основных задач и достижение целевых показателей муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 31,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского городского поселения – 31,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0,0 тыс. рублей.

План ассигнований 2023 года, в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 27.12.2022 г. № 61 «О бюджете Константиновского городского поселения Константиновского района на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов», составил 31,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 31,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского городского поселения – 31,2 тыс. рублей тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 31,196 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского городского поселения – 31,196 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении 2 к отчёту.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по пяти из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1. – Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) – плановое значение – 1,35%, фактическое значение – 1,35%.

Показатель 1.2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Константиновского городского поселения – плановое значение – 40,4 ед., фактическое значение – 40,4 ед.

Показатель 2.2. «Доля среднесписочной чис­ленности работников (без внешних совместителей) ма­лых и средних предприятий в среднесписочной числен­ности (без внешних совме­стителей) всех предприятий и организаций» – плановое значение – 21,5%, фактическое значение – 21,5%.

Показатель 2.3. - Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов – плановое значение – 60 ед., фактическое значение – 58 ед.

Показатель 2.4 - Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100% ед.

Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении 3 к отчёту.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы  
в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 0,96;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 4,96/5=99,2, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 5/5=1*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения 5/5=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы) в 2023 году рассчитать не представляется возможным ввиду отсутствия финансирования.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы в 2023 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет

1\*0,5+1\*0,3+1,0\*0,2=1

Таким образом, определен удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2023 года.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году отражена в приложении 4 к отчёту.

Приложение 1 к отчёту

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Повышение ин­формированности субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание эффективного механизма оперативного ин­формирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих со­здать собственное дело | Специалистами Администрации Константиновского городского поселения проводились консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, бесплатные семинары,  Участниками подпрограммы НП ИКЦ «Фермер» и отделом сельского хозяйства оказывается методическая помощь по вопросам ведения предпринимательской деятельности.  Ин­формирования субъектов МСП, ОМСУ и всех желающих создать собственное дело осуществляется на постоянной основе в сети Интернет и на страницах районной газеты «Донские огни». Ежеквартально, совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России №4 Ростовской области, проводятся бесплатные семинары по вопросам изменения налогового законодательства. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 4 представителей малого и среднего бизнеса приняли участие в присоединении к добровольной сертификации «Сделано на Дону».  На сайте администрации города – 9 материалов. Совместно с ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» и образовательными организациями осуществлялся комплекс мер, направленных на формирования положительного имиджа предпри­нимателя.  Осуществляется посредством встреч с предпринимательским сообществом, посредством анкетирования и по телефону горячей линии. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности.  Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса.  Развитие предпринимательской инициативы.  Рост числа начинающих предпринимателей.  Содействие развитию стартующего бизнеса. | В направлении «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» осуществлялись мероприятия, направленные на развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. В ГКУ РО Центр занятости населения Константиновского района проведено анкетирование молодых людей, желающих организовать собственное дело. В 2023 году инвалиды из категории «безработные граждане» получил финансовую поддержку при открытии собственного дела (ИП). Один безработный гражданин получил финансовую поддержку на подготовку документов для собственного дела (ИП). |  |
| 5 | Мероприятие.1.3.2  Информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | В СМИ города было размещен информационный материал о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях, приуроченных ко Дню российского предпринимателя. |  |
| 6 | Мероприятие. 1.3.3  Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Содействие развитию стартующего бизнеса | Проведено анкетирование молодых людей |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.4.  Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Профессиональные и рейтинговые конкурсы в сфере предпринимательства не осуществлялись ввиду отсутствия достаточного количества участников |  |
| 8 | Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в Константиновском городском поселении» | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав.  Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи. | Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2023 года на постоянной основе.  В рамках направления «Обеспечение системы защиты прав потребителей» в 4-ом квартале 2023 года была организована работа «общественной приемной» по защите прав потребителей, в рамках деятельности которой жителям города были предоставлены бесплатные консультации по вопросам защиты прав потребителей. |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.  Информационное обес­печение потребителей. Просвещение и популя­ризация вопросов защиты прав потребителей. | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 1.Организация ока­зания консульта­ционных, юридиче­ских услуг по обра­ботке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по те­лефону, электрон­ной почте.  2. Оказание методической помощи субъектам МСП.  3. Создание эффективного механизма оперативного ин формирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело  4.Освещение в сред­ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.  5.Организация и проведение  олим­пиад, конкурсов по направлению «Защита прав по­требителей» среди обучающихся об­щеобразовательных учреждений, про­фессиональных об­разовательных ор­ганизаций | В целях создания равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей в рамках направления «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» в средствах массовой информации и размещение публикации по вопросам защиты прав потребителей. |  |
| 11 | Мероприятие 2.2.1.  «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по  вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования,  правовой защиты и развития предприятия,  обеспечения взаимодействия организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, и органов службы занятости населения городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Расширение доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к консультационным услугам | Специалистами Администрации Константиновского городского поселения проведено 5 консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности. НП ИКЦ «Фермер» предоставил 16 консультационных услуг. |  |
| 12 | Основное мероприятие . 2.2.  Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности. | Для руководителей предприятий потребительского рынка проведен 1 обучающий семинар, в области защиты прав потребителей. |  |

Приложение 2 к отчёту

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  « Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении» | Всего | 31,2 | 31,2 | 31,196 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 31,2 | 31,2 | 31,196 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей» | Всего | 31,2 | 31,2 | 31,196 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 31,2 | 31,2 | 31,196 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Финансовая поддержка субъектов малого и сред­него предпринимательства | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Консультационная и ин­формационная поддержка субъектов малого и сред­него предпринимательства | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Пропаганда и популяриза­ция предпринимательской деятельности | Всего | - | - | - |
| ОМ 1.4 Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Всего | - | - | - |
| ОМ 1.5 Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Всего | 31,2 | 31,2 | 31,196 |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в Константиновском городском поселении» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Константиновского городского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.  Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Всего | - | - | - |

Приложение 3 к отчёту

Сведения

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) | тыс.  чел. | 1,330 | 1,350 | 1,350 | Показатель выполнен |
| 1.2. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений | про­центов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении» | | | | | | | |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Константиновского городского поселения | единиц | 39,8 | 40,4 | 40,4 | Показатель выполнен |
| 2.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процентов | 19,9 | 19,9 | 19,9 | Показатель выполнен. |
| 2.3. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | единиц | 59 | 60 | 58 | Показатель не выполнен. |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в Константиновском городском поселении» | | | | | | |
| 3.1. | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |

Приложение 4 к отчёту

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |