

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2024 г. Константиновск № 78.13/225-П

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год**

Во исполнении п.п. 5.7. постановления  Администрации Константиновского городского поселения от 22.10.2018 № 712  «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения» Администрация Константиновского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 211 (в редакции постановлений: от 29.12.2019 № 211, от 31.12.2019 № 993, от 30.12.2020 № 830, от 30.12.2021 № 197, от 06.07.2022 № 78.13/555-П, от 14.02.2023 № 78.13/376-П, от 26.12.2023 № 78.13/1755-П) по результатам за 2023 год.

2. Данное постановление подлежит обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А. А. Казаков

Постановление вносит отдел муниципального хозяйства

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 19.03.2024 № 78.13/225-П

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В целях осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Константиновском городском поселении, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № (в редакции постановлений: от 29.12.2019 № 211, от 31.12.2019 № 993, от 30.12.2020 № 830, от 30.12.2021 № 197, от 06.07.2022 № 78.13/555-П, от 14.02.2023 № 78.13/376-П, от 26.12.2023 № 78.13/1755-П) (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

*результат 1;* снижение правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

*результат 2;* обеспечение учреждений культуры обслуживанием кнопкой тревожной сигнализации.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

-«Противодействие коррупции в Константиновском городском поселении»

-«Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении»

Основными целями подпрограммы [«Противодействие коррупции»](../../../Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par879) является обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Константиновского городского поселения.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

оптимизация функционирования системы противодействия коррупции;

антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов;

создание условий для снижения правового нигилизма населения, фор­мирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции,

противодействие коррупции в сфере пред­принимательства;

проведение совместных (коллективных) семинарских занятий (учебы) по изучению антикоррупционного законодательства;

размещение в местах предоставления муниципальных слуг и в иных служебных помещениях объявлений (плакатов), указывающих на недопустимость в отношениях между сторонами коррупционной составляющей.

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы [«Профилактика экстремизма и терроризма»](../../../Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par1141), связаны с предупреждением террористических и экстремистских проявлений, межэтнических конфликтов на территории Константиновского городского поселения.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Константиновского городского поселения.

Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка за счет средств бюджета Константиновского района в рамках подпрограммы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год было предусмотрено 631,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 631,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 5,0  тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 5,0  тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 626,4  тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 626,4 тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 2 объем неисполнения назначений составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение двух показателей. По итогам 2023 года достигнуты следующие показатели:

количество публикаций антикоррупционной направленности размещенных в средствах массовой информации;

учреждения культуры, которые обслуживаются кнопкой тревожной сигнализации.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя.

По итогам 2023 года достигнут показатель: количество муниципальных служащих Константиновского городского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления».

В рамках реализации Подпрограммы муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя.

По итогам 2023 года достигнут показатель: муниципальные учреждения, которые обслуживаются кнопкой тревожной сигнализации.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены приведены в таблице 3

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп х 100%,

Целевого показателя 2.1. – 60/40 х100 % = 150%

Целевого показателя 2.2. – 5/3х 100 % = 166,6%

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как

не менее 158,3 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Константиновского городского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%, 100%=84,0/84,0 х100%

где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил 100 процентов;

Произведенные в 2023году расходы Администрации Константиновского городского поселения полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета Константиновского городского поселения объемам бюджетных ассигнований предусмотренных программой в 2023 году не допускалось

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не осуществлялось

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет. Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2024 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель  соисполнитель, участник должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной политики на территории Константиновского городского поселения по противодействию коррупции | Принято пять нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2: Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной политики на территории Константиновского городского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | В 2015 году в обучающих мероприятиях приняло участие сотрудники, занятых в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, муниципальной собственности, кадровой политики |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3:Вопросы кадровой политики | Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной политики на территории Константиновского городского поселения в сфере противодействия коррупции | Принято четыре нормативных правовых акта в сфере кадровых политики Администрации Константиновского городского поселения |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3:Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов | Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Константиновского городского поселения | В отношении 569 проектов нормативных правовых актов проведена антикоррупционная экспертиза, коррупциогенных факторов не выявлено |  |
| 5 | Основное мероприятие  1.5: Организация проведения антикоррупционных мониторингов по вопросам эффективности мер антикоррупционной направленности | Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Константиновском городском поселении, увеличение показателей информационной открытости дея­тельности органов местного самоуправления | В октябре 2015 г. проведён мониторинг общественного мнения по во­просам проявления кор­рупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправления |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6:Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение случаев проявлений коррупции | В органах местного самоуправления проводились семинары по созданию условий для снижения правового нигилизма, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7:Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы /  Директор МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры»  Гуденко Г.Н.  Директор МБУК «Ведерниковская сельская библиотека»  Пушкина Т.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной политики образовательных учреждений городского поселения по противодействию коррупции и на территории Константиновского городского поселения | В МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры» и МБУК «Ведерниковская сельская библиотека» проводился месячник на тематику: «Нет места коррупции!» |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.8:Противодействие коррупции в сфере предпринимательства | Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной государственной политики в сфере предпринимательства | Проведено заседание с участием предпринимателей на территории Константиновского городского поселения, на которых рассмотрены вопросы:  -снижение административных барьеров, повышения доступности муниципальных услуг,  -формы поддержки предпринимательства;  -информационная и консультационная поддержка малого бизнеса |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.9:Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления | Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной политики на тер­ритории поселения по противодействию коррупции | Антикоррупционное просвещение населения происходит в местах информационного обмена с населением, то есть информация вывешивается на стендах. Размещается в печатных средствах массовой информации, а так же на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | | | |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении" муниципальной программы Константиновского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" (Субсидии бюджетным учреждениям) | Директор ВСДК  Гуденко Г. Н. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение антитеррористической защищенности объектов культуры | Обслуживание тревожной кнопки сигнализации в ВСДК |  |
|  | Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих  обществ за участие в  охране общественного порядка | Главы Администрации Константиновского городского поселенияч Агарков А.В.) | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение безопасности общественного порядка | Поощрение дружинников |  |
|  | Расходы на размещение тематических видеороликов в торговой сети «Магнит» | Главный специалист сектора муниципального хозяйства Рыковский М.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведе­ния | Расходы на размещение тематических видеороликов в торговой сети «Магнит» |  |
|  | Познавательная программа по противодействию экстремизму и терроризму  Экстремизму- терроризму –НЕТ! | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения на территории Константиновского городского поселения | Проведена Познавательная программа по противодействию экстремизму и терроризму  Экстремизму- терроризму –НЕТ! |  |
|  | Познавательная программа по гармонизации межнациональных отношений  «О ребятах других национальностей» | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Познавательная программа по гармонизации межнациональных отношений  «О ребятах других национальностей»Март  Апрель |  |
|  | Познавательная программа по противодействию экстремизму и терроризму  Язык вражды. Экстремизм в молодежной среде. | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Проведена познавательная программа для молодежи «Экстремизм в молодежной среде.  Июнь |  |
|  | Конкурс детского рисунка по противодействию экстремизму и терроризму  «Дети против террора» | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Проведен Конкурс детского рисунка по противодействию экстремизму и терроризму  «Дети против террора»  Май |  |
|  | Познавательная программа по гармонизации межнациональных отношений  «Мы разные, но мы вместе» | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Проведена Познавательная программа по гармонизации межнациональных отношений  «Мы разные, но мы вместе»Сентябрь |  |
|  | Познавательная программа для детей  «Наш мир без терроризма» | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Проведена Познавательная программа для детей  «Наш мир без терроризма»  ноябрь |  |
|  | Познавательная программа по гармонизации межнациональных отношений «Народы России» | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Познавательная программа по гармонизации межнациональных отношений «Народы России»Апрель |  |
|  | Тематический вечер ко дню солидарности в борьбе с терроризмом  Минута памяти | МБУК «Ведерниковская  сельская библиотека | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Проведен тематический вечер ко дню солидарности в борьбе с терроризмом  Минута памяти Октябрь |  |
|  | Конкурс рисунков к Международному Дню Толерантности  Эти прекрасные страны | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Проведен Конкурс рисунков к Мждународному Дню Толерантности  Эти прекрасные страны Октябрь |  |
|  | Тематический вечер - посвященной Дню народного единства по гармонизации межнациональных отношений.  На Донской земле никому не тесно | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Проведен Тематический вечер - посвященной Дню народного единства по гармонизации межнациональных отношений.  На Донской земле никому не тесно |  |
|  | Познавательная программа по противодействию терроризму и экстремизму  Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма и экстремизма | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Проведена Познавательная программа по противодействию терроризму и экстремизму  Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма и экстремизма |  |
|  | Познавательная программа по противодействию терроризму и экстремизму  Экстремизм в современном мире | МБУК  «Ведерниковс кий сельский дом культуры», | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния | Проведена программа |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 631,4 | 631,4 | 631,4 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 631,4 | 631,4 | 631,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение реализации мероприятий по противодействию коррупции в Константиновском городском поселении | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» | Всего | 626,4 | 626,4 | 626,4 |
|  | бюджет Константиновского городского поселения | 626,4 | 626,4 | 626,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Расходы на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, установленных на общественных территориях КГП | 123,5 | 123,5 | 123,5 |
| Основное мероприятие 2.2. | Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | |
| 4. | Показатель 2.1 Доля жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов | процент | 35 | 40 | 60 | +20 |
| 5. | Показатель 2.2. Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве. | ед. | 3 | 3 | 5 | +2 |

Таблица 4

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Таблица 5

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |